## Temas LYMG
No. | Tema | Nuevo RESPONSABLE | Principales actividades | Estado actual | Pasos a seguir | Entidad sector vinculada a actividad | Nombre y cargo contacto | Télefono de contacto | Correo de contacto
1 | Colombia Rural | David García | 1. Actualización de lista de elegibilidad de acuerdo con visitas técnicas | El programa lleva el 95% de visitas técnicas realizadas | 1. Evaluación de corredores postulados 2. Publicación de corredores 3. Presentación 4. Formalización de convenios 5. Ejecución de obras | INVIAS-Subdirección red terciaria | Yair Aguilar | 319 3946476 | laguilar@invias.gov.co
2 | Comision CIRIT | Lorena Muñoz | 1. Citar a sesión de la comisión 2. Enviar acta de reunión anterior 3. Hacer seguimiento a compromisos acordados en sesión | La CIRIT se reune aprox. una vez cada dos meses | 1. Expedición de acto administrativo de creación de la CIRIT 2. Continuar reuniones | Ministerio de transporte-Dirección de infraestructura | Pablo Mejía | 314 8787562 | pmejia@mintransporte.gov.co
3 | Proyecto de inversión Colombia Rural | Sergio Peña | 1. Revisión de tramites presupuestales en SUIFP | El proyecto se registró con la incorporación de los recursos de ART por $7.500.000.000 | 1. tramite de vigencia futura 2. tramite presupuesto 2020 | INVIAS - Planeación | Pilar Cely | 313 4016451 | lcely@invias.gov.co
4 | proyecto de inversión red terciaria | Sergio Peña | 1. Revisión de tramites presupuestales en SUIFP | El proyecto finaliza este año | N/A | INVIAS - Planeación | Pilar Cely | 313 4016451 | lcely@invias.gov.co
5 | SISCONPES | Lorena Muñoz | 1. Revisión de avance de los CONPES 3857 | Queda aprobado el avance a corte primer semestre 2019 | Revisión avance de actividades del Plan de Acción y Seguimiento del CONPES durante el segundo semestre de 2019 | DNP-Grupo CONPES | Ricardo Jose Pardo Ruiz | 12311 | ripardo@dnp.gov.co
6 | Obras por impuestos | Lina Palacio | 1. Aprobación de proyectos según decretos 1915-2017 y 2469-2018 | Vigencia 2018 aprobados | 1. Revisión de proyectos 2020 2. Revisión de ajustes 2018, 2019 y 2020 | DNP - Grupo proyectos especiales | Alejandro Espitia | 13104 | cespitia@dnp.gov.co
7 | Comunidad virtual | Lorena Muñoz | 1. lanzamiento de plataforma 2. Actualización de página | A la espera de lanzamiento | 1. Revisión MOOC 2. Actualización de página | USAID RGA | German Blanco-USAID RGA | 317 404 7433 | gblanco@msi-col.com
8 | Actualización presentaciones talleres regionales | Lorena Muñoz | 1. Actualización presentaciones de la ST de los Talleres Construyendo País en temas de red regional (terciaria y secundaria) 2. Definición de hitos importantes en las regiones para el sector transporte | Inicio segunda ronda de Talleres Construyendo País 2019-2020 | Inicio segunda ronda de Talleres Construyendo País 2019-2021 | N/A | N/A | N/A | N/A
9 | Proyecto imágenes satelitales | Sergio Peña | 1. Manejo administrativo del grupo (cientifico y SIG) 2. Aprobación de informes del grupo para envío posterior a JDBG una vez aprobado por Oscar Patiño | el proyecto se encuentra en ejecución por parte del grupo el cual es financiado con recursos del INVIAS | 2. A diciembre de 2019 se debe contar con el 50% del territorio con identificación de via rural | INVIAS-Subdirección red terciaria | Ricardo Corredor | 321 2406377 | rcorredor@invias.gov.co
10 | Cooperacion BID | Lorena Muñoz | 1. realización de ficha para aprobación de recursos BID para dos proyectos: imágenes satelitales y piloto del PNVIR 2. Envío de términos de referencia para el proyecto de imágenes satelitales | 1. En espera de comentarios por parte del BID a las fichas | 1. Continuidad en el proceso, en este momento está en manos del BID | Ministerio de transporte | Maria Camila Celis Gomez | 3240800 Ext : 1030 | mcelis@mintransporte.gov.co
11 | Priorizaciones PNVIR | David García | 1. socialización de metodología con diferentes entidades 2. revisión y actualización de metodología | 1. A la espera de la información de las visitas tecnicas de Colombia rural 2. A la espera de la información por parte de ART ya que para los PATR van a realizar la priorización según el PNVIR | 1. Comparación de la información dada en el programa colombia rural en visitas técnicas con la metodología realizada por la DIES-DNP 2. Continuar con reuniones con ART sobre la priorización e intercambiar la información | ART | Miguel Andres Mera Delgado | 313 6864612 | Miguel.Mera@renovacionterritorio.gov.co
12 | OCAD PAZ | Lorena Muñoz | 1. Revisión permanente de los proyectos aprobados en OCAD Paz | N/A | N/A | DNP-SGR | Diana Blanco-Coordinadora Grupo de Estructuración del SGR | 312 4351213 | dblanco@dnp.gov.co
13 | Proyectos pilotos nuevas tecnologías | Sergio Peña | 1. Seguimiento a la implementación de proyectos piloto de nuevas tecnologías en Putumayo y Córdoba. 2. Formulación técnica de la especificación para uso de nuevas tecnologías en la intervención de vías de bajos volumenes de tránsito 3. Participación en la formulación del acto Administrativo Por la cual se definen los requerimientos de aceptación para materiales y tecnologías alternativas en la construcción, rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento de infraestructura de transporte | El acto administrativo esta en revisión juridica por parte del INVIAS. A la especificación hace falta insumos técnicos de la Universidad de Antioquia de los Piloto de Valenciay Putumayo para finalizar | 1. Participación rueda de innovación para mejoramiento de vías 2. Acompañamiento en la etapa final de la formulación técnica de la especificación para uso de nuevas tecnologías en la intervención de vías de bajos volumenes de tránsito | INVIAS-Subdirección de Estudios e Innovación | Mario Rodríguez-Subdirector de Estudios e Innovación | 300 745-7880 | marodriguezm@invias.gov.co
14 | Proyecto tipo de inventarios | Lorena Muñoz | 1. Revisión y estructuración de actualización del proyecto tipo de inventarios | El MT se encuentra en la revisión de los comentarios enviados por ST y SGR de DNP | 1. Envío de oficio por parte del MT solicitando la actualización del proyecto 2. revisión final del proyecto 3. cargue del proyecto en la plataforma del SGR | Ministerio de transporte-Grupo de apoyo a regiones | Maria Ximena García | 301 683 7584 | mxgarcia@mintransporte.gov.co
15 | Plan vial Regional PVR II | Lorena Muñoz | 1. Formulación del documento de PVR II. 2. Acompañamiento técnico en el apoyo a la actualización de los Planes Viales Regionales | N/A | N/A | Ministerio de transporte-Grupo de apoyo a regiones | Maria Ximena García | 301 683 7584 | mxgarcia@mintransporte.gov.co
16 | Plan Marco de Implementación PMI | Lorena Muñoz | 1. revisión de indicadores del PMI 2. Apoyo al GPE del DNP 3. Seguimiento a los indicadores | El sector está revisando los indicadores y el mecanismo de seguimiento, esto se realiza con el apoyo del GPE de DNP | N/A | DNP - GPE | July Andrea Sandoval Rojas | 13503 | jusandoval@dnp.gov.co
17 | Orfeo Infraestructura regional | Lorena Muñoz | 1. responder solicitudes de peticionarios | Sin ningun orfeo pendiente | 1. Revisar y responder los orfeos | DNP - ST | Martha Cecilia Zapata Jerez | 11720 | mzapata@dnp.gov.co
18 | Proyecto de inversión ART - DJSG | Sergio Peña | 1. Revisión de tramites presupuestales en SUIFP | Sin ninguna solicitud | 1. La DJSG solicita el apoyo técnico | DNP-DJSG | Catalina Marulanda Grisales | 16057 | cmarulanda@planeacionnacional.onmicrosoft.com
19 | Artículos revistas red regional | Lorena Muñoz | 1. realización de artículos solicitados por los de comunicaciones o revistas | No hay ninguna solicitud | N/A | DNP-Grupo comunicaciones | Luis Segundo Gamez Daza | 13521 | lgamez@dnp.gov.co
20 | Apoyo formulación de los Pliegos Tipo para contratación de obra pública | Lorena Muñoz | 1. Asistencia mesa técnica para formulación de los pliegos tipo, en conjunto con las principales entidades y gremios del sector de infraestructura. 2.Revisión de los documentos tipo y estructuración de la matriz de experiencia. | A la fecha mediante Decreto 342 de 2019 se adoptaron los pliegos tipo para contratación de obra pública para infraestructura de transporte. | Ampliación de la medida de pliegos tipo a procesos de consultoría y selección abreviada. Asistencia a mesas técnicaspara identificar a partir de la experiencia de los diferentes actores y en especial de las entidades que adelantan procesos de contratación de obra pública, interventorías, así como de estudios y diseños para obras públicas, los elementos que en virtud de la ley podrían incorporarse en los documentos o pliegos tipo, relacionados con las condiciones habilitantes, los factores técnicos y económicos de escogencia, y la ponderación precisa y detallada de los mismos, entre otros | Colombia Compra Eficiente | Natalia Andrea Estupiñan | 7956600 EXT 6624 | natalia.estupinan@colombiacompra.gov.co
21 | Política de vías secundarias | Lorena Muñoz | 1. Formulación del proyecto tipo de vías secundarias. 2. Acompañamiento técnico en el apoyo a la actualización de los Planes Viales Regionales | N/A | N/A | Ministerio de transporte-Grupo de apoyo a regiones | Maria Ximena García | 301 683 7584 | mxgarcia@mintransporte.gov.co>,
22 | Sinergias Enterritorio | Lina Palacio | 1. Socializar los proyectos tipo con Enterritorio 2.Acompañamiento en la estructuración de proyectos viales | En julio se inició acercamientos con Enterritorio para apoyo en la estructuración de proyectos de vías regionales | 1. Acompañamiento en la estructuración de proyectos viales Enterritorio con Proyectos Tipo | Enterritorio | Carlos Hernán García Arango Gerente de convenios - Regalías Subgerencia de Estructuración de Proyectos | 3012424469 | hgarcia@enterritorio.gov.co
23 | reporte de actividades semanales | Camila Diaz | 1. Solicitar la información a todos los integrantes de la ST 2. Consolidar la información en dos formatos | Al día | 1. Continuar la actividad | DNP - DIES | Carlos Eduardo Pinilla Hernández | 11749 | cpinilla@dnp.gov.co